## Tổng quan
Kế hoạch kiểm thử Hai Tụi Mình
Workbook tiếng Việt tổng hợp unit test, test case và release gate - cập nhật 2026-07-04
Nhóm | Số lượng | Trạng thái | Ghi chú | Kết quả gần nhất | Command | Trạng thái
Unit test | 15 | Passed | 10 files / 36 tests | Unit | pnpm test:unit | Passed
P0 blocker | 15 | Theo dõi | Các luồng sống còn trước deploy | Lint | pnpm lint | Passed
P1 business | 12 | Theo dõi | Profile/admin/marketing/shipping | Build | pnpm build | Passed
P2 UX | 8 | Theo dõi | Responsive, dark mode, accessibility | Cart smoke | playwright chromium | Passed
Release gate | 5 | Một phần pass | Full E2E thật cần Docker/Postgres | Full E2E DB | docker/postgres | Chưa chạy do môi trường

## Unit test
Danh sách Unit Test
Các test tự động đã có trong repo và kết quả hiện tại
ID | Module | Trường hợp | Bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Loại | Trạng thái
UT-001 | Cart store | Thêm sản phẩm còn hàng | Gọi addItem(product stock=3) | Giỏ có 1 dòng, quantity=1, tổng tiền đúng | Tự động | Passed
UT-002 | Cart store | Không thêm sản phẩm hết hàng | Gọi addItem(product stock=0 hoặc âm) | Giỏ không thay đổi | Tự động | Passed
UT-003 | Cart store | Không vượt tồn kho | Click add nhiều lần hơn stock | Quantity bị cap theo stock | Tự động | Passed
UT-004 | Cart store | Khôi phục giỏ khi hủy/timeout | restoreItems với nhiều sản phẩm và stock khác nhau | Chỉ restore hàng còn tồn, không vượt stock | Tự động | Passed
UT-005 | Product API | PDP lỗi API | getProductById nhận response fail | Trả null, không throw crash React | Tự động | Passed
UT-006 | Product API | Payload list sai shape | API trả null/object/string thay vì array | Trả mảng rỗng | Tự động | Passed
UT-007 | Password policy | Mật khẩu hợp lệ | Nhập Abcdef1! | Đạt 4/4 tiêu chí | Tự động | Passed
UT-008 | Password policy | Mật khẩu yếu | Thiếu chữ hoa/số/ký tự đặc biệt hoặc quá dài | Không được submit | Tự động | Passed
UT-009 | Loyalty | Điểm hạng thành viên | Kiểm tra mốc 49,50,199,200,499,500 | Hạng và progress đúng boundary | Tự động | Passed
UT-010 | Warranty | Tag bảo hành | Set 1 ngày đến 24 tháng | Chỉ có 1 tag bảo hành, label hiển thị đúng | Tự động | Passed
UT-011 | Order utils | Nội dung chuyển khoản | Order HTM123 + Nguyen Dai Quoc ngày 06/06/2026 | HTM123-NGUYENDAIQUOC-06062026 | Tự động | Passed
UT-012 | Shipping engine | Phí vận chuyển | STANDARD 0.5kg/1kg/3kg | 20k/20k/30k | Tự động | Passed
UT-013 | Product URL | Slug PDP | Product có slug | URL dùng /product/slug, không dùng mã ID | Tự động | Passed
UT-014 | App shell | Header/footer profile | Render /profile | Header/footer/main tồn tại, focus restore đúng | Tự động | Passed
UT-015 | Cart e2e smoke | Add cart drawer | Playwright Chromium với API mock | 2 test pass | E2E smoke | Passed

## P0 Critical
Test Case P0 - Bắt buộc trước deploy
Các luồng nếu lỗi sẽ ảnh hưởng trực tiếp bán hàng, thanh toán, tồn kho, đơn hàng
ID | Nhóm | Mức | Điều kiện | Bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Loại test | Trạng thái
AUTH-001 | Đăng nhập khách hàng | P0 | Đăng nhập user hợp lệ | Vào /login, nhập đúng email/password, submit | User vào được trang trước đó hoặc profile, session còn sau refresh | Manual/E2E | Chưa chạy DB thật
AUTH-002 | Đăng nhập admin | P0 | Admin hợp lệ | Vào /admin/login, nhập tài khoản admin | Dashboard tải, admin API 200 | Manual/E2E | Chưa chạy DB thật
AUTH-003 | Login sai | P0 | Sai mật khẩu | Submit sai password | Có lỗi rõ ràng, không blank page | Manual/E2E | Cần thêm e2e
PROD-001 | Danh sách sản phẩm | P0 | Mở /products | Load danh sách sản phẩm | Không crash, không overflow mobile | Manual/E2E | Checklist
PROD-002 | Tìm FitGo | P0 | Search Tai nghe Bluetooth FitGo | Tìm từ header/search page | Sản phẩm FitGo xuất hiện | Manual/E2E | Có cart smoke mock
PROD-003 | PDP bằng slug | P0 | Click ảnh/tên sản phẩm | Vào chi tiết sản phẩm | URL là tên sản phẩm dạng slug, không là mã ID | Manual/E2E | Unit product-url pass
CART-001 | Thêm giỏ từ PDP/card | P0 | Sản phẩm còn hàng | Click thêm giỏ | Animation chạy, vẫn ở PDP/card, counter tăng | E2E | Cart smoke pass
CART-002 | Không vượt tồn kho | P0 | Stock thấp | Tăng số lượng quá stock | Không vượt tồn kho, user thấy feedback | Unit/E2E | Unit pass
CART-003 | Drawer trên header | P0 | Header sticky | Click icon giỏ | Drawer/backdrop nổi trên header/floating buttons | E2E/Manual | Cart smoke pass
PAY-001 | Tóm tắt checkout | P0 | Giỏ có 4 dòng | Vào checkout | Hiển thị đủ 4 dòng, subtotal/shipping/total đúng | Manual/E2E | Cần DB/cart integration
PAY-002 | QR chuyển khoản | P0 | Chọn chuyển khoản | Mở bước thanh toán | Trái có thông tin, phải có VietQR scannable | Manual | Checklist
PAY-003 | Hủy thanh toán | P0 | Đơn chưa thanh toán | Click hủy/timeout | Quay lại giỏ, không trừ kho | Integration | Cần DB thật
ORD-001 | Admin xem đơn | P0 | Có đơn hàng | Vào /admin/orders, xem chi tiết | Không React object crash, hiện payment/COD/status | Manual/E2E | Cần DB thật
ORD-002 | Hủy đơn hoàn kho | P0 | Đơn unpaid/COD | Admin/user hủy | Không trừ hoặc hoàn stock đúng 1 lần | Integration | Cần DB thật
TRK-001 | Tracking thật | P0 | Đơn có tracking | Mở tracking detail | Timeline dùng data thật, không hardcode | Manual/E2E | Checklist

## P1 Business
Test Case P1 - Logic kinh doanh
Profile, voucher, admin product, inventory, marketing, shipping
ID | Nhóm | Mức | Điều kiện | Bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Loại test | Trạng thái
PROF-001 | Wishlist | P1 | Click tim sản phẩm | Mở /profile/wishlist sau refresh | Sản phẩm yêu thích vẫn hiển thị | Manual/E2E | Cần auth
PROF-002 | Voucher notification | P1 | Click thông báo voucher | Từ notification center | Đi tới trang voucher, không đi /setting | Manual/E2E | Checklist
PROF-003 | Sinh nhật khóa 1 lần | P1 | Nhập tháng sinh | Save rồi thử đổi lại | Chỉ nhập 1 lần, có cảnh báo | Manual/Integration | Checklist
PROF-004 | Điểm/hạng thành viên | P1 | User ở 49/50/199/200/499/500 điểm | Mở membership | Hạng/progress đúng | Unit/Manual | Unit pass
ADM-PROD-001 | Tạo sản phẩm | P1 | Admin tạo product đầy đủ | Chọn category/brand/SKU/images | Sản phẩm hiện admin và storefront | Manual/E2E | Cần DB thật
ADM-PROD-002 | SKU attribute | P1 | Màu/size/mùi | Chọn variant như marketplace | Lọc đúng SKU tồn kho | Manual | Checklist
ADM-PROD-003 | Bảo hành | P1 | Chọn 1 ngày đến 24 tháng | Lưu và mở PDP | Hiện tag bảo hành đúng | Unit/Manual | Unit pass
ADM-INV-001 | Phiếu nhập iPhone 11 | P1 | Viewport 414x896 | Mở form phiếu nhập | Ngày/input/bảng không dính cột | Manual/Visual | Checklist
MKT-001 | Campaign active | P1 | Ngày hiện tại trong khoảng campaign | Mở storefront | Banner overlay hiển thị đúng loại promotion | Manual/E2E | Checklist
MKT-002 | Campaign hết hạn | P1 | End date quá khứ | Mở admin marketing | Không còn trạng thái đang chạy | Manual/E2E | Checklist
MKT-003 | AI prompt/upload banner | P1 | Tạo prompt hoặc upload ảnh | Save campaign | Lưu thành công, banner render | Manual | Checklist
SHIP-001 | Carrier code | P1 | Nhập mã GHN/GHTK/Viettel/SPX | Mở tracking user | Render trạng thái carrier hoặc lỗi cấu hình rõ | Manual/API | Checklist

## P2 UX
Test Case P2 - UX, Responsive, SEO
Các checklist chất lượng giao diện và trải nghiệm
ID | Nhóm | Mức | Điều kiện | Bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Loại test | Trạng thái
UX-001 | Responsive public routes | P2 | 360/414/768/1366/1920 | Mở home/products/search/PDP/cart/checkout/blog | Không horizontal overflow, không cắt text/button quan trọng | Manual/Playwright | Đã audit trước đó
UX-002 | Dark mode contrast | P2 | Bật dark mode | Mở login/register/admin/profile | Không có text/input xám khó đọc | Manual/Visual | Checklist
UX-003 | Keyboard navigation | P2 | Dùng Tab | Đi qua header/login/cart/checkout | Focus rõ, thứ tự hợp lý | Manual/A11y | Checklist
UX-004 | Zoom ảnh PDP | P2 | Hover ảnh | Di chuột nhiều vùng | Zoom ổn định, không mất khi rê nhẹ | Manual | Checklist
UX-005 | Overlay banner | P2 | Campaign active | Mở storefront | Overlay phủ đủ màn hình, nút X dễ bấm | Manual | Checklist
UX-006 | Sold count 0 | P2 | Product soldCount=0 | Xem card/PDP | Hiện Đã bán 0 hoặc ẩn theo design, không hiện mỗi số 0 | Manual | Checklist
SEO-001 | Metadata/OG | P2 | Mở page source | Kiểm tra title/meta/OG/structured data | SEO tags có đủ và đúng nội dung | Manual | Checklist
PERF-001 | Bundle smoke | P2 | Run build | Kiểm tra output chunks | Build pass, không chunk bất thường mới | Build | Passed

## Release checklist
Release Checklist
Các lệnh cần chạy trước khi deploy hoặc merge
# | Hạng mục | Command | Kết quả mong đợi | Trạng thái | Nguồn tài liệu | Đường dẫn
1 | Unit test | pnpm test:unit | 10 files / 36 tests pass | Passed | Unit report | docs/testing/unit-test.md
2 | Type check | pnpm lint | tsc --noEmit pass | Passed | Test case report | docs/testing/test-case.md
3 | Production build | pnpm build | Vite build pass | Passed | Project | https://haituiminh.vercel.app
4 | Cart smoke | pnpm exec playwright test tests/cart.spec.ts --project=chromium | 2 tests pass với API mock | Passed | Repo local | C:\Users\Admin\Desktop\ggstu_2tuiminh_anti
5 | Full E2E DB | docker compose up -d db cache; pnpm db:push; pnpm db:seed; pnpm test:e2e | Cần Docker Desktop/Postgres local | Blocked by environment