## XacDinhDuAn
Tên dự án |  |  |  | Loại dự án | Thành viên | Vai trò | Số điện thoại | Email
Website tiệm bách hóa "Hai Tụi Mình |  |  |  | Website thương mại điện tử | Nguyễn Đại Quốc | Developer + Founder + Admin Page | 931454176 | luutrithon1996@gmail.com
[5 empty] | Nguyễn Diệp Nghiêm Xuân | Founder + Admin Page + Marketing Leader | 899454041 | spring2408@gmail.com
[5 empty] | Nguyễn Ngọc Quế Trân | Admin Page + Marketing Leader
Chức năng
Quản trị viên | Quản lý tài khoản | Đăng nhập
Đăng xuất
| Quản lý danh mục sản phẩm | Xem danh sách danh mục sản phẩm
Thêm danh mục sản phẩm
Xóa danh mục sản phẩm
Sửa danh mục sản phẩm
Tìm kiếm danh mục sản phẩm
| Quản lý sản phẩm | Xem danh sách sản phẩm
Thêm sản phẩm
Xóa sản phẩm
Sửa sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm
Xuất Excel
| Quản lý bài viết | Xem danh sách bài viết
Thêm danh sách bài viết
Xóa danh sách bài viết
Sửa danh sách bài viết
Tìm kiếm danh mục bài viết
| Quản lý danh mục bài viết | Xem danh sách danh mục bài viết
Thêm danh mục bài viết
Xóa danh mục bài viết
Sửa danh mục bài viết
Tìm kiếm danh mục bài viết
| Quản lý đơn hàng | Xem danh sách đơn hàng
Thay đổi trạng thái đơn hàng
Hủy đơn hàng
Xác nhận đơn hàng
Xem đơn hàng
In đơn hàng
Xuất Excel
| Quản lý liên hệ | Xem liên hệ
Thêm liên hệ
Sửa liên hệ
Xóa liên hệ
| Quản lý khách hàng | Xem danh sách khách hàng
Tìm kiếm khách hàng
Xóa khách hàng
Chặn khách hàng
Xuất Excel
| Quản lý quản trị | Xem danh sách quản trị
Tìm kiếm quản trị
Xóa quản trị
Chỉnh sửa quyền quản trị
Thay đổi thông tin quản trị
Thêm quản trị
Khách hàng | Quản lý tài khoản | Đăng nhập
Đăng xuất
Xem thông tin tài khoản
|  | Sửa thông tin tài khoản | Họ và tên
Email
Số điện thoại
Ngày sinh
Địa chỉ
Ảnh đại diện
Thay đổi mật khẩu
| Quản lý sản phẩm | Xem thông tin sản phẩm
Tìm kiếm sản phẩm
Phân loại sản phẩm
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
|  | Sửa sản phẩm | Tăng số lượng sản phẩm
Giảm số lượng sản phẩm
Phân loại màu, size,…
|  | Xóa sản phẩm | Xóa 1 sản phẩm
Xóa nhiều sản phẩm
Xóa tất cả sản phẩm
Xem giỏ hàng
| Quản lý đơn hàng | Xem danh sách đơn hàng
Xem chi tiết đơn hàng
Hủy đơn hàng
Đổi/trả hàng
Theo dõi tình trạng đơn hàng (tracking)
In đơn hàng
| Quản lý thanh toán | Xem thông tin thanh toán
Thanh toán đơn hàng
|  | Thay đổi thông tin thanh toán | Địa chỉ nhận hàng
Số điện thoại
Ghi chú
Khách vãng lai | Quản lý tài khoản | Đăng ký
| Quản lý sản phẩm | Xem sản phẩm
Mục tiêu | Mục tiêu chung | Đáp ứng nhu cầu thực tế: mua hàng bách hóa online đang là xu hướng đang phát triển mạnh sau dịch bệnh,xây dựng một website bán hàng trực tuyến chuyên về bách hóa, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, mua sắm sản phẩm thiết yếu hằng ngày với mức giá cạnh tranh, giao diện thân thiện, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán và giao hàng nhanh chóng phù hợp với người tiêu dùng muốn mua sắm nhanh chóng, tiện lợi, giá tốt.Nhờ đó, giúp quảng bá thương hiệu và mở rộng tệp khách hàng, tăng doanh thu cho cửa hàng.
| Mục tiêu SMART | S - Specific (Cụ thể) | Phát triển website thương mại điện tử tập trung vào các sản phẩm bách hóa ( gia dụng,điện tử, thời trang, chăm sóc cá nhân, nhu yếu phẩm,...). Website có đầy đủ tính năng cơ bản: quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, quản lý tài khoản, quản trị hệ thống.
|  | M - Measurable (Đo lường được) | Hoàn thành tối thiểu 90% các tính năng dự kiến trong kế hoạch.
Website có ít nhất 200 sản phẩm mẫu được đăng tải.
Đạt 300 đơn hàng và 3000 lượt truy cập trong 6 tháng
Hệ thống có thể xử lý 100 người dùng đồng thời mà không bị gián đoạn.
|  | A - Achievable (Khả thi) | Dự án được phát triển trong vòng 3–4 tháng, do 1 người thực hiện. Sử dụng công nghệ phổ biến (PHP/MySQL, HTML/CSS/JS, Bootstrap hoặc Laravel) và triển khai trên hosting giá rẻ ban đầu. Sử dụng cả nền tảng thương mại điện tử trực tuyến (website) và cả ứng dụng di động (mobile application).
|  | R - Relevant (Thực tế/Phù hợp) | Đáp ứng nhu cầu thực tế: mua hàng bách hóa online đang là xu hướng đang phát triển mạnh sau dịch bệnh, phù hợp với người tiêu dùng muốn mua sắm nhanh chóng, tiện lợi, giá tốt.
|  | T - Time-bound (Thời hạn) | Hoàn thành việc thiết kế, triển khai website trong 4 tháng, bắt đầu vận hành và đo lường hiệu quả trong 6 tháng đầu.
Tháng 1: Phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL, giao diện.
Tháng 2: Lập trình chức năng chính (sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán).
Tháng 3: Hoàn thiện tính năng quản lý, test, tối ưu.
Tháng 4: Chạy thử nghiệm và triển khai bản chính thức.
Phạm vi | Nhu cầu (Needs) | Người tiêu dùng muốn mua sắm bách hóa online nhanh chóng, tiện lợi, không cần ra cửa hàng.
Khách hàng cần nhiều lựa chọn sản phẩm (từ thực phẩm, đồ uống, gia dụng đến nhu yếu phẩm).
Cần có giá cả cạnh tranh, khuyến mãi, voucher để thu hút người dùng.
Hệ thống cần an toàn, dễ sử dụng kể cả với người không rành công nghệ.
Chủ cửa hàng cần quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng tập trung, dễ theo dõi doanh thu.
| Ngoại lệ (Out-of-scope) | Không bao gồm thiết kế logo hoặc bộ nhận diện thương hiệu (sẽ do khách hàng cung cấp).
|  | Không triển khai trong giai đoạn 1 | Ứng dụng di động (Mobile App): sẽ được phát triển trong giai đoạn 2 sau khi web đã ổn định.
API mở cho bên thứ ba: hiện chỉ xây dựng API nội bộ để phục vụ website & mobile, API công khai sẽ xem xét sau.
Chatbot/AI hỗ trợ khách hàng: có thể tích hợp thử nghiệm trong tương lai (Zalo OA, Messenger Bot, AI gợi ý sản phẩm).
Quản lý kho vật lý & vận chuyển logistics: giai đoạn đầu chỉ quản lý tồn kho trên hệ thống, chưa tích hợp với đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp.
| Sản phẩm bàn giao (Deliverables) | Website thương mại điện tử hoàn chỉnh, có thể mua bán online.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (user guide).
Tài liệu kỹ thuật hệ thống (database, cấu trúc code).
| Giả định (Assumptions) | Người dùng có kết nối Internet ổn định và quen thuộc với mua sắm trực tuyến.
Hệ thống được triển khai trên máy chủ/hosting thương mại và có khả năng mở rộng khi nhu cầu tăng.
Dữ liệu sản phẩm, giá bán, tồn kho do quản trị viên nhập và quản lý.
Khách hàng sẽ cung cấp thông tin chính xác (số điện thoại, địa chỉ giao hàng).
Thanh toán trực tuyến (VNPay, MOMO) hoạt động bình thường dựa trên API bên thứ ba.